Podijeljeni prvi paketi higijenskih potrepština u sklopu projekta

ZAŽELI- Općina Stari Jankovci

Jedna od aktivnosti u sklopu provedbe projekta ZAŽELI – Općina Stari Jankovci je nabava i podjela paketa higijenskih potrepština krajnjim korisnicima projekta, tj. osobama starije životne dobi kojima zaposlene žene pomažu u njihovim domovima. Nakon provedenog postupka nabave za osobe koje nisu obveznici  Zakona o javnoj nabavi,  09. travnja 2018. godine Udruga "Zlatna dob" Stari Jankovci donosi Odluku  o odabiru ekonomski najpovoljnije Ponude u postupku javnog nadmetanja Nabave kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština (higijenske i dezinfekcijske potrepštine) za krajnje korisnike projekta ZAŽELI – Općina Stari Jankovci s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi roba s  gospodarskim subjektom BOSO d.o.o. za razdoblje za 24 mjeseca. 30. travnja 2018. godine BOSO d.o.o. je isporučio higijenske potrepštine te smo krenuli sa podjelom paketa. Higijenske potrepštine su planirane do najviše 200,00 kn na mjesečnoj razini po krajnjem korisniku. Projektnom prijavom smo planirali 120 krajnjih korisnika u svih 5 naselja Općine, a zbog velike zainteresiranosti i povećane potrebe starijih osoba imamo 275 krajnjih korisnika, te je Projektni tim uz prethodnu konzultaciju sa Posredničkim tijelom razine 2 (HZZ) donio odluku da će se paketi higijenskih potrepština tijekom cijelog projektnog ciklusa dijeliti svaka 3 mjeseca, dakle 4 puta godišnje. Svi podijeljeni paketi higijenskih potrepština su jednaki, krajnji korisnici su dobili osnovne higijenske artikle kako bi zaposlene žene mogle kvalitetno odrađivati svoj posao. Projekt ZAŽELI – Općina Stari Jankovci sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 4.397.950,00 kn.